## État d'avancement du projet
État d'avancement du projet 2020-2024
Volet du projet | Thématique | Objectif | Nom des fiches actions | Classement fiche action | Action | Responsable de l'action | Statut | État | Type de statut | Réalisé | En cours | Non réalisé
I. Un Tennis de Table partagé en Centre-Val de Loire (volet éducatif) | 1. Une gouvernance renouvelée | Une efficacité des prises de décision et actions réalisées | Création d’un Pôle Finances/Contrôle de Gestion | 1 | Suivi budgétaire tous les 3 mois | Adrien Dodu | Réalisé | 2
[5 empty] | Pièces comptables enregistrées dans le mois | Isabelle Bahain et Marie Francisco | Réalisé | 2
[5 empty] | Chaque Président de Pôle responsable de son budget avec un seuil à définir | Jean-Paul Chilon | En cours | 1
|  |  | Un projet commun ligue-comité | 2 | Mettre en place un partenariat co-construit | Nico Angenon | Réalisé | 2
|  |  | Réunion des élus de la Ligue avec les élus des comités | 12 | Toute action visant à favoriser la relation ligue-comités | Nico Angenon | Réalisé | 2
|  |  | Travailler ensemble quel que soit son statut | 5 | collaborateurs doivent participer au conseil de Ligue | Bruno Simon | En cours | 1
[5 empty] | ETR organe de décision avec élu référent | Benjamin Ferre | Non réalisé | 0
[5 empty] | ETR avec son budget défini en conseil de Ligue avec obj et compte à rendre | Nicolas Metaireau | Non réalisé | 0
[5 empty] | Plan de carrière, prime de résultats, évaluation annuelle | Jean-Paul Chilon | En cours | 1
[5 empty] | Etablir des fiches de missions claires et partagées | Jean-Paul Chilon | Réalisé | 2
[5 empty] | Définir le mode de présentation des projets | Jean-Paul Chilon | Réalisé | 2
|  |  | Faciliter les réflexions et le travail en commun entre les dirigeants et les techniciens | 11 | Venue des élus de ligue une fois par an au pôle | Bruno Simon | Réalisé | 2
| 2. Le tennis de table, une galaxie d’acteurs | Faire participer un maximum de personnes aux différents projets | Mettre en place un système participatif qui permettra aux comités et aux clubs de donner leur avis sur les grands projets | 7 | Création d'une plateforme participative | Nico Angenon | Réalisé | 2
|  |  | Développer séminaires, réunions visioconférences, | 3 | Mise en place de soirées à thèmes en présentiel ou par visio | Adrien Dodu et Romain Bardin | Réalisé | 2
|  |  | Ouvert à tous les acteurs | 16 | Mise en place d'un séminaire réunissant élus de ligue, de comités et collaborateurs | Jean-Paul Chilon | Réalisé | 2 | pour préparer la prochaine olympiade
| 3. La Ligue, déclinaison du projet fédéral | Diffuser les priorités de la FFTT en lien avec les priorités des comités et des clubs | La Ligue au Centre de la Fédération | 19 | Participation des élus de ligue au conseil fédéral et aux commissions fédérales | Jean-Paul Chilon | Réalisé | 2
|  |  | Accompagner les dirigeants dans la réalisation de leur projet associatif | 8 | Aider dans la réalisation d'un projet autour de l'emploi | Adrien Dodu et Romain Bardin | Réalisé | 2
II. Proposer une pratique ludique ou performante pour une satisfaction durable (volet sportif, social et sociétal) | 1. Former les jeunes, entraîneurs, arbitres, dirigeants vers la performance | Accompagner du mieux possible le projet pongiste de chacun | Continuer d’être un des piliers de la DTN dans la formation des jeunes vers le haut niveau et détection | 4 | Développer la mutualisation ligue, comité 37, 4S, Joué | Benjamin Ferre | Réalisé | 2
[5 empty] | Recrutement d'un apprenti DEJEPS | Jean-Paul Chilon | Réalisé | 2
[5 empty] | Mise en place d’un référent régional détection | Benjamin Ferre | Réalisé | 2
[5 empty] | Optimiser le dispositif club référent en impliquant mieux les comités | Benjamin Ferre | Réalisé | 2
|  |  | Des services cohérents pour une expérience pongiste réussie | 18 | Étude des tarifs par rapport aux services puis proposition pour vote en AG 2022 des tarifs 2023-2024 | Adrien Dodu | Réalisé | 2 | avec la fftt
| 2. Proposer un service adapté à chaque pratiquant (ponctuel, loisir, compétiteurs) | Augmenter le nombre de pratiquants | “Jouer partout, tout le temps et par tous les temps” dixit Stéphane Lelong ancien CTR à la Ligue CVL | 20 | 1 ping Tour / dpt / an sur événement d'ampleur | Bruno Simon | Réalisé | 2
[5 empty] | Diffusion de bons d’essai dans les lieux stratégiques (boulangerie, mairie) | Romain Bardin | En cours | 1
|  |  | Une compétition pour les promos | 17 | Proposer un système de compétition dans les clubs pour les licenciés loisirs | Nico Angenon | Réalisé | 2 | avec la fftt
| 3. Un ping ouvert sur les prises de conscience de la société | Intégrer les enjeux de la population à notre pratique | Un développement durable du TT pour les acteurs | 13 | Évolution des pénalités de prestation | Bernard Thibert | Réalisé | 2
[5 empty] | Réduction du CF senior de 32 à 24 | Michel Casy | Réalisé | 2
[5 empty] | Moins de papiers, moins de mails, moins d’ordinateurs | Romain Bardin | Réalisé | 2
[5 empty] | Valoriser les bénévoles (récompenses) | Romain Bardin | Réalisé | 2
[5 empty] | Prise en charge des tests de santé aux licenciés volontaires | Romain Bardin | En cours | 1
[5 empty] | Création d'un fond social pour les pongistes et/ou structures en difficulté | Conseil de Ligue | Réalisé | 2
[5 empty] | Partenariat avec une association caritative pour lutter contre la sédentarité des précaires (resto du cœur…) | Romain Bardin | En cours | 1
|  |  | Actions Féminines | 10 | Mise en place d'une action spécifique à destination des féminines | Véronique Pion | Réalisé | 2
|  |  | Handisport et sport adapté | 23 | Mise en place de stages pour les personnes en situation d'handicap | Dominique Violleau | Réalisé | 2
[5 empty] | Mise en place d'une animation découverte handi kid's | Dominique Violleau | Non réalisé | 0
|  |  | Ping santé | / | Pas de fiche action mais développement expérimentation Ping Alzheimer | Romain Bardin et Nicolas Metaireau | Réalisé | 2
|  |  | Lutte contre les violences sexuelles | / | Pas de fiche action mais suivi carte pro et formation | Romain Bardin | Réalisé | 2
|  |  | Ping sans frontières | / | Pas de fiche action mais mise en place d'un séminaire | Nico Angenon | Réalisé | 2
III. Des ressources pour des actions rentabilisées (volet économique) | 1. Structurer les démarches partenariales | Augmenter les moyens financiers | Créer une commission Partenariat | 9 | Mise en place d'une commission partenariat pour développer le partenariat privé | André Quignon | En cours | 1
| 2. Finaliser la professionnalisation des acteurs du tennis de table | Conserver le nombre de 200 formés par an toutes filières confondues, trouver un encadrant professionnel à 30km de chez soi | Les emplois au service du projet ligue | 6 | Création d'un poste d'agent de développement en plus du poste de chargé de mission | Jean-Paul Chilon | Réalisé | 2 | création d'un poste de détection
[5 empty] | Mutualisation des actions techniques dans les comités (GE ?) | Jean-Paul Chilon + Présidents des comités | En cours | 1
[5 empty] | Recrutement régulier de stagiaires | Romain Bardin | Réalisé | 2
| 3. Faire évoluer notre modèle associatif en lien avec les aspirations de la société | Établir un modèle de financement de nos actions et de celle des clubs | Un service adapté pour chaque club | 22 | Catégoriser les clubs et leur proposer un service adapté | Romain Bardin | Réalisé | 2
|  |  | Dé-contraindre les clubs | 14 | Suppression de la péréquation (et donc suppression des feuilles de dplt des ja). Maintien pour l'instant | Michel Casy | Réalisé | 2
[5 empty] | Mise en place de feuille de rencontre imprimable (et développement de GIRPE, obligation en PN) | Michel Casy | En cours | 1
[5 empty] | Favoriser des lieux centraux pour le CF benjamins | Bruno Simon | Non réalisé | 0
[5 empty] | Inscription et paiement en ligne | Michel Casy | Réalisé | 2
|  |  | Une table à l’école | 21 | Achat d'une table/comité/an pour mettre dans une école en lien avec un club proche | Romain Bardin | Réalisé | 2
|  |  | Monter une cellule de fonction support informatique | 15 | Constituer une équipe de développeur | Nico Angenon | Réalisé | 2 | avec la fftt
[5 empty] | Mettre en place des outils informatiques pour les clubs | Nico Angenon | Réalisé | 2

## Indicateurs
Indicateurs 2020-2024
Nom des fiches actions | Action | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 au 22/05 | 2023-2024 | Type de statut | Positif | Stable | Négatif | par rapport à la saison 2019-2020
Pôle administratif et financier | Fond associatif | 106 922 | 144 061 | 144 061 | /
| Produits d'exploitation | 608609 | 602871 | 676934 | /
| Charges d'exploitation | 583733 | 556112 | 671710 | /
| Résultat de l'exercice | 29577 | 42104 | 3285 | /
| Subventions | 102249 | 133044 | 169728 | 81421
| Partenariat privée | 2250 | 6650 | 9250 | 3128.5
Pôle sportif | Nombre d'équipes pro | 3 | 3 | 3 | 3
| Nombre de poussins (détection) | 998 | 514 | 661 | 1071
| Nombre de benjamins (détection) | 1395 | 733 | 874 | 1483
| Nombre de participants aux stages nationaux détection | 1 | 1 | 0 | 3
| Nombre de podiums en N1 jeunes | 1 | 0 | 3 | 3
| Nombre de sportifs listés haut-niveau | 10 | 14 | 18 | 22
| Nombre de titres ou podiums aux championnats de France jeunes en simple | 1 | 2 | 3 | 3
| Nombre de titres ou podiums aux autres championnats de France | 0 | 0 | 1 | 4
Pôle développement | Nombre de licenciés compétitions | 6383 | 4440 | 5398 | 5744
| Nombre de licenciés loisirs | 4586 | 2100 | 4234 | 5061
| Nombres de licenciés évènementielles | 5673 | 3618 | 3603 | 3849
| Nombre de clubs | 224 | 219 | 214 | 208
| Nombre de Ping Tour/action de promotion | 0 | 4 | 3 | 5
| Nombre de formations techniques | 6 | 6 | 7 | 9
| Nombre de formés techniques | 53 | 22 | 75 | 75
| Nombre de formations arbitrage | 16 | 4 | 10 | 16
| Nombre de formés arbitrage | 95 | 22 | 65 | 114
| Nombre de formations dirigeants | 0 | 6 | 1 | 2
| Nombre de formés dirigeants | 0 | 60 | 2 | 10
| Nombre d'actions féminines | 0 | 0 | 1 | 2
| Nombre de licenciés féminines | 1700 | 1110 | 1308 | 1708
| Nombre d'actions handisport | 1 | 0 | 1 | 4